## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema debe permitir ingresar productos con nombre y precio | Registrar productos | El usuario pueda ingresar productos. | Yaneila Collaguazo | Crear un apartado específico para el ingreso de productos | Pablo Collaguazo | 5h | 2024-12-09 | Alta | En proceso | Ingresando los productos correctamente | - | Ingreso de productos
REQ002 | El aplicativo desplegará una lista sobre todos los productos para el usuario | Desplegar una lista sobre los productos | El usuario puede observar de manera detallada sus productos | Yaneila Collaguazo | Colocar una opción el la cual se desplegará todos los productos agregados | Anthony Vilaña | 5h | 2024-12-09 | Alta | En proceso | Desplegando la lista de productos | - | Lista de productos
REQ003 | El aplicativo le permitira ver el resultado final | Mostrar valor final a pagar | El usario realice cálculos rápidos | Yaneila Collaguazo | Crear una opción donde muestre el valor a pagar | Jeicol Rodriguez | 4h | 2024-12-09 | Alta | En proceso | Mostrando el valor final de los valores ingresados | - | Valor final
REQ004 | El aplicativo permitira modificar los productos es decir eliminar | Eliminar productos | El usuario elimine productos no disponibles | Yaneila Collaguazo | Crear una opcion donde el usuario pueda eliminar productos | Pablo Collaguazo | 3H | 2024-12-09 | Alta | En proceso | Eliminando productos |  | Modificar
REQ005 | El sistema permitirá guardar todos los productos comprados | Guardar los productos | El usuario compruebe lo que esta vendiendo | Yaneila Collaguazo | Crear una opcion donde permita guardar los productos | Pablo Collaguazo | 2h | 2024-12-09 | Alta | En proceso | Agregar al carrito |  | Guardando productos
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Yaneila Collaguazo |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5h |  | Alta |  | Pablo Collaguazo
| QUE | Registrar productos |  | PARA QUE | El usuario pueda ingresar productos. |  | COMO | Crear un apartado específico para el ingreso de productos
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso de productos
| PRUEBA |  | Ingresando los productos correctamente |  |  | COMENTARIOS | -