## Cronograma Perfil del Proyecto
CALENDARIO_CASO : APDAF SPORT
|  | NOVIEMBRE | [21 empty] | DICIEMBRE | [27 empty] | ENERO | [20 empty] | Fecha de inicio | Fecha de Finalizacion
|  |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | 2024-11-19 | 2025-02-18
| RESPONSABLES | ESTADO | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
ACTIVIDAD
Elaboración de cronograma | Collaguazo Pablo Rodríguez Jeicol Vilaña Anthony | Terminado | 1.5h | [6 empty] | 1.5h | [13 empty] | 2h | [13 empty] | 1.5h | [13 empty] | 1.5h | 1.5h
Desarrollo de matriz de RF | Collaguazo Pablo Rodríguez Jeicol Vilaña Anthony | Terminado | [22 empty] | 1h | 2h | [5 empty] | 2h |  | 1h | [11 empty] | 1h
PERFIL DE PROYECTO
Introduccion | Collaguazo Pablo Rodríguez Jeicol Vilaña Anthony | Terminado
Planteamiendo del trabajo | Collaguazo Pablo Rodríguez Jeicol Vilaña Anthony | Terminado |  | 1.5h | 1.5h |  |  | 1.5h |  |  | 2h | 2h
- Formulación del problema | Collaguazo Pablo Rodríguez Jeicol Vilaña Anthony | Terminado | [15 empty] | 1h | 1h | 1h |  |  |  |  | 1.5h | 1.5h
-Justificación | Collaguazo Pablo Rodríguez Jeicol Vilaña Anthony | Terminado | [24 empty] | 1.5h |  |  |  |  | 1.5h |  | 1.5h
Sistema de Objetivos
-Objetivo General | Collaguazo Pablo Rodríguez Jeicol Vilaña Anthony | Terminado | [24 empty] | 1h
-Objetivos Específicos | Collaguazo Pablo Rodríguez Jeicol Vilaña Anthony | Terminado | [24 empty] | 1h
Alcance | Collaguazo Pablo Rodríguez Jeicol Vilaña Anthony | Terminado | [29 empty] | 1.5h |  | 2h |  |  |  |  | 1.5h
Correcciones de perfil de proyecto | Collaguazo Pablo Rodríguez Jeicol Vilaña Anthony | Terminado | [36 empty] | 1.5h | 1.5h | 1.5h |  |  |  |  | 1.5h | [6 empty] | 1.5h |  | 2h |  |  |  |  | 1h
Marco Teórico
Metodología (Marco de trabajo 5W+2H) | Collaguazo Pablo Rodríguez Jeicol Vilaña Anthony | Terminado | [37 empty] | 2h | 2h | 1.5h
Ideas a defender | Collaguazo Pablo Rodríguez Jeicol Vilaña Anthony | Terminado | [39 empty] | 1h | 1.5h
Resultados esperados | Collaguazo Pablo Rodríguez Jeicol Vilaña Anthony | Terminado | [41 empty] | 1h | 1.5h | 1h
Viabilidad
Cronograma | Collaguazo Pablo Rodríguez Jeicol Vilaña Anthony | Terminado | [43 empty] | 1h |  | 1h |  |  |  |  | 1h
Programacion del requisito 1 | Collaguazo Pablo Rodríguez Jeicol Vilaña Anthony | Terminado | [57 empty] | 2h | 2h | 2h
Realizacion del video de presentacion de los requisitos funcionales | Collaguazo Pablo Rodríguez Jeicol Vilaña Anthony | Terminado | [36 empty] | 1h |  | 1.5h
Primera Revision | Collaguazo Pablo Rodríguez Jeicol Vilaña Anthony | Terminado | [43 empty] | 2h
Realizacion Caja Negra del Proyecto | Collaguazo Pablo Rodríguez Jeicol Vilaña Anthony | Terminado | [57 empty] | 2h |  | 2h
Realizacion caja blanca | Collaguazo Pablo Rodríguez Jeicol Vilaña Anthony | Terminado | [51 empty] | 1h | [5 empty] | 2h
Correcion pruebas caja negra | Collaguazo Pablo Rodríguez Jeicol Vilaña Anthony | Terminado | [64 empty] | 3h | 1h |  |  |  | 2h
Entrega final | Collaguazo Pablo Rodríguez Jeicol Vilaña Anthony | Terminado | [66 empty] | 1h |  | 3h

## Planificacion
PLAN DE PROYECTO "PELUQUERIA DE CRISTIAN"
¿Qué? (Necesidad) | Hecho por (Persona responsable) | ¿Cómo? (Descripcion de tarea) | ¿Desde? | Punto de revision | Fecha de entrega | Status
Entrega del tema | Ing. Jenny Ruiz | Distribuir casa caso a los diferentes grupos. | 2021-07-15 | En línea reunion via meet | 2021-09-02 | Terminado
Planteamiento de requisitos | Cadena Jeremy Cantuña David Calapaqui Isabel Coloma Kevin | Mediante una lluvia de ideas se plantean los diferentes requisitos que se enfocaran a nuestro sistema. | 2021-07-16 | En línea reunion via meet | 2021-09-02 | Terminado
Clasificacion de requisitos | Cadena Jeremy Cantuña David Calapaqui Isabel Coloma Kevin | Clasificando los requisitos propuestos en base a su funcionalidad. | 2021-07-16 | En línea reunion via meet | 2021-09-02 | Terminado
Revision previa de requisitos | Cadena Jeremy Cantuña David Calapaqui Isabel Coloma Kevin | Enlistando los diferentes requisitos finales que formaran parte del proyecto. | 2021-07-16 | En línea reunion via meet | 2021-09-02 | Terminado
Elaboracion de la Matriz de requisitos | Cadena Jeremy Cantuña David Calapaqui Isabel Coloma Kevin | Creacion de Matriz de requisitos HU en base a lo aprendido para expandir mejor su funcionamiento. | 2021-07-16 | En línea reunion via meet | 2021-09-02 | Terminado
Primer Perfil del proyecto | Cadena Jeremy Cantuña David Calapaqui Isabel Coloma Kevin | Creacion de una primera version del perfil de proyecto para el planteo de los objetivos y el proposito del proyecto. | 2021-07-21 | En línea reunion via meet | 2021-09-02 | Terminado
Presentacion de Requisitos | Cadena Jeremy Cantuña David Calapaqui Isabel Coloma Kevin | Elaboracion de la lista de requisitos del sistema en base al perfil. | 2021-07-23 | En línea reunion via meet | 2021-09-02 | Terminado
Ingreso al sistema | Cadena Jeremy Cantuña David Calapaqui Isabel Coloma Kevin | El usuario ingresara correo y contraseña proporcionados por la empresa para el uso del sistema. | 2021-07-23 | En línea reunion via meet | 2021-09-02 | Terminado
Registro de clientes | Cadena Jeremy Cantuña David Calapaqui Isabel Coloma Kevin | Ingresando los datos del cliente mediante un formulario de ingreso. | 2021-07-23 | En línea reunión Via Zoom | 2021-09-02 | Terminado
Registro del servicio solicitado | Cadena Jeremy Cantuña David Calapaqui Isabel Coloma Kevin | Mediante menu de opciones se proporciona la informacion de cual es el servicio que solicita el cliente. | 2021-07-23 | En línea reunión Via Zoom | 2021-09-02 | Terminado
Emision de una factura | Cadena Jeremy Cantuña David Calapaqui Isabel Coloma Kevin | Creacion de la factura con los respetivos datos del cliente bajo estandares del SRI. | 2021-07-23 | En línea reunion via meet | 2021-09-02 | Terminado
Generacion de turno | Cadena Jeremy Cantuña David Calapaqui Isabel Coloma Kevin | Impresión en pantalla donde se indica el dia y hora en la cual va a ser atendido. | 2021-07-23 | En línea reunion via meet | 2021-09-02 | Terminado
Revision de los servicios dados durante la jornada | Cadena Jeremy Cantuña David Calapaqui Isabel Coloma Kevin | Mediante una lista guardada en el sistema donde nos proporcionara cuales han sido las ventas del dia. | 2021-07-23 | En línea reunion via meet | 2021-09-02 | Terminado
Cierre de caja y del sistema | Cadena Jeremy Cantuña David Calapaqui Isabel Coloma Kevin | Finalizando el sistema por consola. | 2021-07-23 | En línea reunion via meet | 2021-09-02 | Terminado
Revision y actualizacion de la Matriz | Cadena Jeremy Cantuña David Calapaqui Isabel Coloma Kevin | Reuniendose para ver si los requisitos cumplen con los establecido dentro de la matriz. | 2021-07-24 | En línea reunion via meet | 2021-09-02 | Terminado
Elaboracion final del Perfil del Proyecto | Cadena Jeremy Cantuña David Calapaqui Isabel Coloma Kevin | Actualizacion del perfil del proyecto con todos los datos ya establecidos. | 2021-07-24 | En línea reunion via meet | 2021-09-02 | Terminado
Actulizacion final del calendario de activdades | Cadena Jeremy Cantuña David Calapaqui Isabel Coloma Kevin | Actualizacion de las difentes actividades que ya fueren realizadas a lo largo del proyecto. | 2021-07-24 | En línea reunion via meet | 2021-09-02 | Terminado
Presentacion del Perfil de Proyecto y Cronograma | Cadena Jeremy Cantuña David Calapaqui Isabel Coloma Kevin | Presentando mediante exposicion cual es la resolucion final del proyecto. | 2021-07-27 | En línea reunion via meet | 2021-09-02 | Terminado
Primera Correccion | Cadena Jeremy Cantuña David Calapaqui Isabel Coloma Kevin | Acatando todas las revisiones y correcciones del docente se procede a hacer una actualizacion del proyecto. | 2021-08-19 | En línea reunion via meet | 2021-09-02 | Terminado
Segunda correción | Cadena Jeremy Cantuña David Calapaqui Isabel Coloma Kevin | Acatando todas las revisiones y correcciones del docente se procede a hacer una segunda actualizacion del proyecto. | 2021-08-26 | En línea reunion via meet | 2021-09-02 | Terminado
Corrección en base al reporte de errores | Cadena Jeremy Cantuña David Calapaqui Isabel Coloma Kevin | Acatando todas las revisiones y correcciones del par evaluador se procede a hacer una segunda actualizacion del proyecto. | 2021-08-31 | En línea reunion via meet | 2021-09-02 | Terminado
Presentación del proyecto | Cadena Jeremy Cantuña David Calapaqui Isabel Coloma Kevin | Se presenta el proyecto con toda la documentación necesaria. | 2021-09-02 | En línea reunion via meet | 2021-09-03 | En proceso